Приложение № 1

к приказу № 01-04-10/2

от 16.02.17

План действий МБОУ «СОШ № 14»

по обеспечению учебниками учащихся

на 2017-2018 учебный год

| № | Последовательность действий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение приказом директора школы плана действий МБОУ «СОШ № 14» по обеспечению учебниками на 2017-2018 уч. год | январь 2017 | Цветцых В.Ф. |
| 2 | Распределение обязанностей среди участников ОП и назначение ответственных за организацию учебного книгообеспечения в школе на 2017-2018 уч. год | январь 2017 | Цветцых В.Ф. |
| 3 | Проведение совещания школьных библиотекарей «Система учебного книгообеспечения края. Подходы к формированию заказа учебников на 2017-2018 уч. год» | январь 2017 | Недик А.В. Сухина Л.П. |
| 4 | Инвентаризация и анализ состояния учебных фондов библиотеки МБОУ «СОШ № 14» | январь 2017 | Цветцых В.Ф., Сухина Л.П. |
| 5 | Организация работы с пед. коллективом по составлению перечня учебников, входящих в действующий ФП и планируемых к использованию в 2017-2018 уч. году для реализации образовательной программы школы | январь 2017 | Лафетова И.И., Фурманец И.Д. |
| 6 | Заключение соглашения по передаче школой полномочий учредителю (УО) на заключение и исполнение муниципального контракта на приобретение учебников и финансовых средств на осуществление этих полномочий | январь 2017 | Гаврилова С.В., Цветцых В.Ф. |
| 7 | Формирование заказа школы в соответствии с утвержденным перечнем учебников реализуемого школой УМК, с учетом имеющихся фондов и в пределах средств субвенции, предназначенных для этого. Передача сформированного заказа в УО | 15января – 15 февраля 2017 | Цветцых В.Ф., Сухина Л.П. |
| 8 | Доведение до сведения родителей информации об учебниках, по которым будет осуществляться обучение в 2017-2018 уч. году, о порядке обеспечения ими обучающихся (информационные уголки для родителей, школьный сайт, род. собрания) | март – май 2017 | Цветцых В.Ф., Сухина Л.П. |
| 9 | Создание электронного каталога учебной литературы, подлежащей передаче в муниципальный обменный фонд | апрель 2017 | Недик А.В., Сухина Л.П. |
| 10 | Доведение базы данных обменного фонда до заинтересованных лиц: директора, педагогов, библиотекарей, родителей, обучающихся | май 2017 | Недик А.В., Сухина Л.П. |
| 11 | Проведение процедуры передачи и приема учебников из обменного фонда во временное или постоянное пользование | июнь 2017 | Цветцых В.Ф., Сухина Л.П. |
| 12 | Обеспечение строгого учета учебников, выданных в начале и принятых в конце учебного года от обучающихся | июнь 2017 | Цветцых В.Ф., кл. рук-ли, Сухина Л.П. |
| 13 | Организация работы по возмещению утерянных учебников | июнь 2017 | Цветцых В.Ф., кл. рук-ли, Сухина Л.П. |
| 14 | Распределение и получение школой новых учебников | июль – август 2017 | Недик А.В., Сухина Л.П. |
| 15 | Организация выдачи учебников учащимся школы | до 28.08.2017 | Сухина Л.П., кл. рук-ли |
| 16 | Подготовка информации об уровне обеспеченности учебниками учащихся школы за счет фондов школьной библиотеки, ресурсов МОФ и КОФ, новых поступлений учебников, приобретенных на средства субвенции местным бюджетам | до 10.09.17 | Сухина Л.П. |
| 17 | Проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к учебникам | 1 раз в месяц | Сухина Л.П., кл. рук-ли |
| 18 | Корректировка и утверждение реализуемого в школе учебно-методического комплекта | август 2017 | Цветцых В.Ф., Лафетова И.И., Фурманец И.Д. |