Приложение № 1

к приказу № 01-04-14/2

от 13.02.2018

План действий МБОУ «СОШ № 14»

по обеспечению учебниками учащихся

на 2018-2019 учебный год

| № | Последовательность действий | Сроки исполнения | Ответств. лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение приказом директора школы плана действий МБОУ «СОШ 14» по обеспечению учебниками на 2018-2019 уч. год | 1 половина февраля 2018 | Цветцых В.Ф. |
| 2 | Распределение обязанностей среди участников ОП и назначение ответственных за организацию учебного книгообеспечения в школе на 2018-2019 уч. год | 1 половина февраля 2018 | Цветцых В.Ф. |
| 3 | Проведение совещания школьных библиотекарей «Система учебного книгообеспечения края. Подходы к формированию заказа учебников на 2018-2019 уч. год» | 1 половина февраля 2018 | Мусонова Н.О., Сухина Л.П. |
| 4 | Инвентаризация и анализ состояния учебных фондов библиотеки МБОУ «СОШ 14» | 1 половина февраля 2018 | Цветцых В.Ф., Сухина Л.П. |
| 5 | Организация работы с пед. коллективом по составлению перечня учебников, входящих в действующий ФП и планируемых к использованию в 2018-2019 уч. году для реализации образовательной программы школы | февраль 2018 | Цветцых В.Ф., Лафетова И.И., Фурманец И.Д., Сухина Л.П. |
| 6 | Формирование заказа школы в соответствии с утвержденным перечнем учебников реализуемого школой УМК, с учетом имеющихся фондов и в пределах средств субвенций, предназначенных для этого. Передача сформированного заказа в УО | до 28.02.2018 | Цветцых В.Ф., Сухина Л.П. |
| 7 | Оформление контрактов с издательствами | до 01.03.2018 | Цветцых В.Ф. |
| 8 | Доведение до сведения родителей информации об учебниках, по которым будет осуществляться обучение в 2018-2019 уч. году, о порядке обеспечения ими обучающихся (информ. уголки для родителей, школьный сайт, род. собрания) | март – май 2018 | Цветцых В.Ф., Сухина Л.П. |
| 9 | Организация работы муниципального обменного фонда: - создание электронного каталога учебной литературы, подлежащей обмену на муниципальном уровне; - доведение данных о распределении обменного фонда до заинтересованных лиц: руководителей ОО, педагогов, библиотекарей, родителей, учащихся; - проведение процедуры передачи и приема учебников от одной ОО другой во временное или постоянное пользование | апрель 2018 май 2018 июнь 2018 | Мусонова Н.О., Сухина Л.П. |
| 10 | Обеспечение строгого учета выданных учебников в начале учебного года и принятых в конце учебного года от учащихся | июнь 2018 | Цветцых В.Ф., кл. рук-ли, Сухина Л.П. |
| 11 | Организация работы по возмещению утерянных учебников | июнь 2018 | Цветцых В.Ф., кл. рук-ли, Сухина Л.П. |
| 12 | Получение и распределение новых учебников школой | июль – август 2018 | Цветцых В.Ф., Мусонова Н.О., Сухина Л.П. |
| 13 | Организация выдачи учебников учащимся школы на 2018-2019 | до 28.08.2018 | Цветцых В.Ф., Сухина Л.П., кл. рук-ли |
| 14 | Подготовка информации об уровне обеспеченности учебниками учащихся школы за счет фондов школьной библиотеки, ресурсов МОФ и КОФ, новых поступлений учебников, приобретенных на средства субвенций местным бюджетам | до 10.09.18 | Сухина Л.П. |
| 15 | Проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к учебникам | 1 раз в месяц | Сухина Л.П., кл. рук-ли |
| 16 | Корректировка и утверждение реализуемого в школе учебно-методического комплекта | август 2018 | Цветцых В.Ф., Лафетова И.И., Фурманец И.Д. |
| 17 | Анализ использования учебных фондов школы | сентябрь 2018 | Сухина Л.П. |